## Slide 1
Informe Labores
I Trimestre Auditoría Interna

## Slide 3
Cumplimiento Plan de Trabajo
Avance
23.85%
Documentos emitidos
3
16
7
1
1
VALORACIÓN DE RESPONSABILIDADES
RELACIÓN DE HECHOS
OTROS
POR RIESGO
ADVERTENCIA

## Slide 4
Recomendaciones emitidas I Trimestre 2025 y acumuladas
Distribución por área
Cantidad 103
Distribución por estado desde el 2020
Cantidad 3072
Por validar
En plazo
Cumplidas
Vencidas
3
2667
347
55
0.1%
86.8%
11.3%
1.8%

## Slide 5
Recomendaciones emitidas I Trimestre 2025
Distribución por nivel de riesgo
63.1%
31.1%
5.8%
Medio
65
Alto
32
Bajo
6
Cantidad 103
Distribución por categorías
Control Interno
Dirección
5
98
4.9%
95.1%

## Slide 6
Recomendaciones emitidas por entes externos 2022 - 2025
Estado/Ente
Cumplidas
Auditoría
Externa
SUGEF
En plazo
Por validar
439 10 449 89.10%
Total
Total
Porcentaje
Vencidas
29 29 5.75%
24 24 4.76%
2 2 0.39%
494 10 504 100.00%

## Slide 7
Informes destacados I Trimestre 2025
Por línea significativa y nivel de riesgo
Menú
Crédito / Estimaciones Continuidad / Gasto Administrativo/
Digitalización Util. Operac. Bruta

## Slide 8
Cumplimiento del Programa anual - Ley 7786
Al 31 de marzo, se cuenta con un avance del 90% del primer estudio del programa
Estado de la recomendaciones emitidas
2%
10%
6%
82%
Cumplidas
Por validar
En plazo
41
5
3
Vencida
1

## Slide 9
Modificaciones al plan de trabajo y estudios en proceso
NA
R
3
T
Nueva actividad: Seguimiento al modelo gestión comercial
Riesgo: Medio
Tipo: Carácter especial
50 días
Estudio | % Avance
Seguimiento al plan de acción SUGEF 24-22 | 99%
Gestión cumplimiento y riesgo LC/FT/FPADM I | 90%
Teletrabajo | 87%
Seguimiento compra de activos y pasivos Coopeservidores | 87%
Crédito empresarial, corporativo e institucional mayores deudores | 73%
Crédito corporativo gestión | 70%
Gestión de cambios de TI | 65%
Banca digital (canales electrónicos y alternos y servicio al cliente) | 62%
Cajeros automáticos | 61%
Gestión de bases de datos | 57%
Fiscalización de contratos de soporte | 52%
Gestión de servicios en nube | 52%
Gestión de plataformas | 51%
Menú